ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η   με αριθ. 255

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 25η Συνεδρίαση από 15-7-2024 αυτού, που έγινε με την αριθ.25η/22609/11-7-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της προμηθείας υπό τίτλον «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Νέας Ιωνίας» (ηλεκτρικά ποδήλατα).

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                     ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος,  Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, , Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική,  Καρβουνιάρης Αντώνιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος,  Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας , Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος,.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 25).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 6Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με αρ. πρωτ: 22492/11-7-2024 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

α)	Το συνημμένο στην παρούσα υπ’ αριθμόν 33604/4-12-2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV013886254 συμφωνητικό εκτελέσεως της προμηθείας υπό τίτλον «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Νέας Ιωνίας», η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μισθώσεως ηλεκτρικών ποδηλάτων.

β)	Το άρθρο 221, παρ. 11, περ. β, Ν. 4412/16, κατά το οποίο «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. . . . Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, . . . παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων».

γ)	Την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμόν 11/20-2-2023 και ΑΔΑ Ω8ΕΗΩΚΥ-ΜΨ9 πράξη του καθ’ ημάς Δημοτικού Συμβουλίου, δια της οποίας έχομε ορισθή μέλη της αρμοδίας περί της εν θέματι προμηθείας Επιτροπής Παρακολουθήσεως και Παραλαβής Προμηθειών.

δ)	Ότι είναι αναγκαία μετάθεση του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της εν θέματι προμηθείας, λήγοντος, κατ’ άρθρον 3 του συμφωνητικού, την 4/8/2024, ώστε να εκτελεσθούν υπό του Δήμου οι τεχνικές εργασίες διαμορφώσεως των θέσεων εγκαταστάσεως του προς παράδοση εξοπλισμού στηρίξεως, ασφαλίσεως και φορτίσεως ηλεκτρικών ποδηλάτων.

ε)	Το, συνημμένο στην παρούσα, από 4/7/2024 πρακτικό της καθ’ ημάς Επιτροπής, περί μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της εν θέματι προμηθείας.

στ)	Το, συνημμένο στην παρούσα, υπ’ αριθμόν 22250/9-7-2024 έγγραφο της αναδόχου της προμηθείας επιχειρήσεως «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ», δια του οποίου, σε απάντηση αιτήσεως της καθ’ ημάς επιτροπής υπ’ αριθμόν 21655/4-7-2024, εκφράζεται η σύμφωνος γνώμη της επιχειρήσεως επί της προτεινομένης μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της προμηθείας.

ζ)	Το άρθρο 206, παρ. 4, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 104 Ν. 4782/2021, κατά το οποίο «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

η)	Ότι η μη κατασκευή των θέσεων εγκαταστάσεως του προς παράδοση εξοπλισμού ηλεκτρικών ποδηλάτων καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την κατά τους όρους της οικείας μελέτης εφαρμογής παράδοση του αντικειμένου της προμηθείας.

θ)	Ότι θέση αποφαινομένου οργάνου επέχει το καθ’ υμάς Συμβούλιο, εφ’ όσον:

θ1)	«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» (άρθρο 65, παρ. 1, Ν. 3852/2010),

θ2)	Η καθ’ ημάς Δημοτική Επιτροπή στερείται αρμοδιότητος επί του προκειμένου θέματος, επειδή «Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, . . .» (παρ. 1ζ άρθρου 72 Ν. 3852/2010, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 31 Ν. 5013/2023, εν συνδυασμώ προς παρ. 1 άρθρου 74Α Ν. 3852/2010, προστεθέντος δι’ άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

εισηγούμεθα προς υμάς την έγκριση της μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της εν θέματι προμηθείας κατά τέσσαρες μήνες, έως 4/12/2024.

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος και απέσυρε το θέμα της ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση.

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαίδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Καναβός Μιλτιάδης, Χριστοδούλου Βασίλης, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα. |
| --- | --- |

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο  από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

: